Руководитель организации

Президент: Анна Анатольевна Кабанова

(подпись)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ РАЗДЕЛ ΙΙ

*Наименование организации Благополучателя:* Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья плюс».

*Название проекта:* Проект социализации детей и семей поселка Новосинеглазово, находящихся в социально-опасном положении «Вектор поддержки семьи».

Договор от 26 июня 2017 г. №4617-1177

**КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятий** | **Дата** | **Местопроведения** | **Участники****количество** | **Гости/ приглашенные** | **Достигнутые результаты** |
| 1 |  Оздоровительный заезд участников в ЧОЦСЗ «Семья» | В течение года - 3 заезда по 14 детей (заезд21 день реабилитации)  | ЧОЦСЗ «Семья»Стационарное отделение. | 25детей и подростков нуждающихся в комплексной реабилитации |  |  Комплексная (психологическая, социальная, медицинская, педагогическая) реабилитация детей в условиях стационарного отделения (21 день).Дано 25 индивидуальных рекомендаций родителям (или лицам их заменяющих) на постреабилитационный период.Каждый ребенок получил медицинские рекомендации для дальнейшего оздоровления по месту жительства.Заключен один договор о социальном сопровождении ребенка и семьи. |
| 2 |  Создание **Консультативного пункта** в поселке Новосинеглазово. Выездное консультирование и организация консультативных сетевых встреч: - юридическое консультирование на классных часах;- сессий семейного и психолого-педагогического консультирования. | 1 раз в два месяца | поселок НовосинеглазовоМАОУ СОШ 144, 145Челябинский автотранспортный техникум | Подростки РодителиСемьи(16)  |  Завучи по воспитательной работеКДН | Открыт Консультативный пункт в МАОУ СОШ 144, 145Проведено 8 выездов для консультирования семей, дети которых прошли курс социальной реабилитации в ЧОЦСЗ «Семья».В каждой семье проведено по две консультативной сессии. Всего проведено 28 семейных консультаций.Охвачено 25 детей из 16 семей. Проведено 6 юридических и 7 психолого-педагогических консультаций. |
| 3 | Рекламная акция иорганизациясоциально-педагогической поддержки семьи **«**Педагогическая беседка для бесед» с детьми и родителями. « Суицид по интернет заказу».« Вовлечение в экстремистскую или асоциальную группировку».«Ожидаемое и социально одобряемое поведение подростка» |  1 раз в квартал | Дворец культуры 60 лет ВЛКСМ | 42 родителя25 детей |  УСЗН советского района (специалисты отдела по работе с семьей) | Информирование администрации и педагогического состава МАОУ СОШ 144, 145 о тематике и сроках проведения мероприятий. Проведено 4 семинара-тренинга с педагогическим составом МАОУ СОШ 144, 145.В педагогической беседке с учителями школ приняли участие 47 родителей и 38 детей (два учебных класса).Подготовлено два отзыва-интервью о проведенных мероприятиях у завучей по воспитательной работе. |
| 4 |  Проведение двух семинаров-тренингов для педагогов МАОУ СОШ 144, 1451. «Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков»;
2. «Профилактика профессионального выгорания»,
 | 3, 4 квартал | МАОУ СОШ 144, 145Челябинский автотранспортный техникум | Преподавательский состав МАОУ СОШ 144, 145Челябинский автотранспортный техникум(50 человек) |  УСЗН советского района (специалисты отдела по работе с семьей) |  Проведено два семинара-тренинга для педагогов по теме: «Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков».Разработаны методические рекомендации для педагогов по проблеме «Профилактика профессионального выгорания». |
| 5 |  Организация и функционирование мультстудиина базе ЧОЦСЗ «Семья» | В течении трех заездов | ЧОЦСЗ «Семья»Жукова 44б | 12 детей  |  |  Три мультфильма:Рождение семьи;На лесной полянке;Жизнь… |
| 6 |  Организация и проведение праздничных мероприятий с привлечением аниматоров | в течение 3 заездов | ЧОЦСЗ «Семья» | 25 детей и подростков нуждающихся в комплексной реабилитации |  |  Проведен День знаний «Барбоскины» (1 сентября) Представление «Шоу мыльных пузырей».Аниматоры из детского игрового клуба «Радуга» |

**ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание** |  **Сроки планируемые** | **Сроки фактические** |
| **1. Подготовительный этап** |
| 1.1. | Проведение рекламно-информационных акций для семей с детьми находящиеся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, многодетных, малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами проживающих в поселке Новосинеглазово (25 семей и 40 детей) для вовлечения в мероприятия Проекта. | 1. Рекламная статья на сайте ЧОЦСЗ «Семья» 2. Заочное информирование УСЗН Советского района о предоставляемых Центром услуг для детей и подростков п. Новосинеглазово на базе стационарного отделения.3. Сбор сведений о детях, нуждающихся в социальной реабилитации (медицинской, психолого-педагогической). 4. Рекламная страничка о продвижении Гранта на сайте «БФ Плюс». | июнь | июнь |
| 1.2. | Организация встречи с приглашением семей поселка Новосинеглазово для заключения договоров о сотрудничестве. | Организована открытая встреча с семьями на территории школьного двора для заключения договоров о сотрудничестве.Договора заключались в сроки прохождения детьми курса социальной реабилитации  | июнь | июнь-декабрь |
| 1.3 | Презентация социального проекта «Вектор поддержки семьи» для целевой группы. | Организована открытая встреча с педагогами МАОУ СОШ 144, 145.Состоялось обсуждение ключевых проблем в содержании мероприятий Проекта и формате их проведения. | июнь | июнь |
| 1.4 | Организация праздников с детьми целевой аудитории «День защиты детей», «День экологии», «Всемирный день ребенка»  |  На базе стационарного отделения ЧОЦСЗ «Семья» проведены три праздничных мероприятия:1. День знаний «Барбоскины» (1 сентября) 2. Представление «Шоу мыльных пузырей» к дню народного единства 3. Новогоднее представление. Все праздники проведены с участием аниматоров из детского игрового клуба «Радуга». | июньиюльноябрь | сентябрьноябрьдекабрь |
| **2. Основнойэтап** |
| 2.1 | Рекламное мероприятие «Открытие консультативного пункта «Беседка для бесед».Презентация консультативного пункта, который позволит детям и родителям, находящимся в социально-опасном положении найти пути решения выхода из конфликтных ситуаций, в неформальной обстановке получить помощь квалифицированных специалистов (психологов, юристов, социальных педагогов). | Проведена открытая встреча специалистов-консультантов с педагогами и родителями (на трех родительских собраниях) в МАОУ СОШ 144, 145.Для презентации консультативного пункта разработано 2 рекламных буклета с информацией об оказании консультативных и просветительских услуг родителям и подросткам группы риска. | июль |  сентябрь |
| 2.2. | Оздоровительный заезд участников в ЧОЦСЗ «Семья», позволит оздоровить 40 детей и подростков п. Новосинеглазово, находящихся в социально-опасном положении. У детей появляется уникальный шанс получать высокоинфицированную помощь медицинских работников, психологов, социальных педагогов, которые помогут детям не только восстановить здоровье, но и научиться верить в себя, свои силы и свои возможности. | Комплексную реабилитацию в стационарном отделении прошли 25 детей и подростков из п. Новосинеглазово.11 мальчиков и 14девочек.По плану заездов все дети прошли курс комплексной реабилитации в соответствии с разработанной программой в индивидуальной реабилитационной карте.В заезд № 9 с 10.07 по 30.07 прошли реабилитацию 8 приемных детей из одной семьи. Из них один ребенок поставлен на социальный патронаж в связи с глубокими изменениями, связанными с психологической травмой. Коррекционная работа с девочкой будет продолжаться в течении следующего года. Все дети состоят на «Д» учете по различным заболеваниям и получили соответствующее лечение с использованием всего медицинского ресурса Центра (физиолечение, бальнеотерапия, бассейн, ЛФК, массаж, аромотерапия, спелеокамера, кислородные коктейли и др.).Каждый ребенок получил медицинские рекомендации для дальнейшего оздоровления по месту жительства.Все дети были включены в культурно-досуговые мероприятия: посещение интерактивного музея Экспериментус, где они сами могли провести различные физические опыты: постановках театра Маникен, Молодежного театра. Ребята побывали на цирковых представлениях в Челябинском цирке: «Водная феерия», «Королевские тигры Суматры» и др. Дети 14-го заезда приняли участие в районном конкурсе творческих работ «Единороссик». | 3 заездасентябрьоктябрьноябрь | 6 заездовиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь |
| 2.3. | Выездное семейное консультирование. Данное мероприятие позволит улучшить психологическую атмосферу в семьях, состоящих на учете в органах социальной защиты. Позволит детям и родителям лучше узнать друг друга, научиться находить выходы из различных конфликтных и сложных житейских ситуаций. | Проведено 8 выездов для консультирования семей, дети которых прошли курс социальной реабилитации в ЧОЦСЗ «Семья».В каждой семье проведено по две консультативной сессии. Всего проведено 58 семейных консультаций (очно и заочно). Все семьи, нуждающиеся в услугах консультирования остаются клиентами Центра.Охвачено 25 детей из 16 семей. Проведено 6 юридических и 7 психолого-педагогических заочных консультаций. Разработаны психолого-педагогические рекомендации, выданные родителям для продолжения оздоровления в постреабилитационный период.В рамках внутриведомственного взаимодействия (со специалистами УСЗН) осуществляется контроль за исполнением данных рекомендаций). | 1 раз в два месяца | 2 раза в месяцсентябрь-декабрь |
| 2.4 |  Проведение групповой беседы-дискуссии «Суицид по интернет заказу». В настоящее время проблема подросткового суицида стоит очень остро. Данное мероприятие, проводимое для специалистов позволит им овладеть алгоритмом работы с детьми, склонных к суицидальному поведению.  | Групповая беседа-дискуссия стала частью семинара- тренинга, который проведен с педагогическим составом двух школ п. Новосинеглазово (МАОУ СОШ 144, 145).Педагогам подготовлен методический материал для проведения последующих бесед-дискуссий с родителями и детьми (презентация, видеофильмы, электронная тематическая папка). Мероприятие проведено два раза. | 1 квартал |  октябрь |
| 2.5 | Проведение групповой беседы-дискуссии«Вовлечение в экстремистскую или асоциальную группировку». Специалисты п. Новосинеглазово, работающие с детьми и подростками получат новые знания о механизмах вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую группировку, практиках и правилах противодействия воздействию на несовершеннолетних | Групповая беседа-дискуссия стала частью семинара- тренинга, который проведен с педагогическим составом двух школ п. Новосинеглазово(МАОУ СОШ 144, 145).Педагогам подготовлен методический материал дляпроведения последующих бесед-дискуссий с родителями и детьми (презентация, видеофильмы, электронная тематическая папка). Мероприятие проведено два раза. | 2 квартал  |  сентябрь |
| 2.6 | Проведение групповой беседы-дискуссии«Ожидаемое и социально одобряемое поведение подростка». Беседа будет полезна, как специалистам, так и родителям, воспитывающим подростков.  | Беседа-дискуссия проведена в onlain-режиме. Объявление для участия было представлено на сайте. В беседе приняли участие 6 родителей и 9 учащихся 10-11 классов.Дискуссия развернута в сторону стилей конфликтного поведения «приспособление» и «конформизм» и копинг стратегий поведения бегство, социальная поддержка. | 4 квартал | ноябрь |
| 2.7 | Проведение семинара-тренинга для педагогов МАОУ СОШ 144, 145«Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков» |  Семинар–тренинг проведен с педагогическим составом двух школ п. Новосинеглазово(МАОУ СОШ 144, 145).Педагогам подготовлен методический материал дляпроведения последующих бесед-дискуссий с родителями и детьми (презентация, видеофильмы, электронная тематическая папка, буклеты для родителей, детей и специалистов). Мероприятие проведено два раза. | 3 квартал |  декабрь |
| 2.8.  | Проведение семинара-тренинга для педагогов МАОУ СОШ 144, 145«Профилактика профессионального выгорания» |  Семинар-тренинг для педагогов разработан в виде программы для психологов МАОУ СОШ 144, 145.Разработаны методические рекомендации. Видеоматериал упражнений для снижения эмоционального напряжения педагогов представлен в свободном доступе интернет ресурса школ. | 4 квартал | декабрь |
| **3. Заключительный этап** |
| 3.1. | Организация сетевых встреч на сайте и e-mail | Посетили сайт Благотворительного фонда 51 человек, из них 28 детей.Е-mail использовался для передачи методических материалов и рекомендаций (46 записей). | ежемесячно |  ежемесячно |
| 3.2. | Проведение занятий в мультстудии «Кадрики» | 12 детей из п. Новосинеглазово, проходящие курс комплексной реабилитации были включены в терапевтические занятия мультстудии стационарного отделения «Кадрики». Дети создали три мультфильма:Рождение семьи;На лесной полянке;Жизнь… | 3-4 квартал |  июнь-декабрь |
| 3.3 | Подготовка и предоставление итогового содержательного и финансового отчета | Отчет подготовлен 20.12.17. | декабрь | декабрь |

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья плюс» успешно реализовал проект «Вектор поддержки семьи», который направлен на предоставление социальных услуг (реабилитационных, психологических, педагогических) ориентированный на социализацию детей и подростков п. Новосинеглазово. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации получили реальную помощь в оздоровлении своих детей (25 детей и 16 семей).

В ходе реализации проекта в комплексной реабилитации приняла участие семья, 8 детей которой были приняты в один заезд. Девочка из этой семьи, перенесшая тяжелую травму продолжает оставаться на патронаже.

Больше всего детям понравились массовые праздничные мероприятия, проведенные на базе стационарного отделения ЧОЦСЗ «Семья»: День знаний «Барбоскины» −к дню знаний (1 сентября); представление «Шоу мыльных пузырей»− к дню народного единства; новогоднее представление. Все праздники проведены с участием аниматоров из детского игрового клуба «Радуга». За активное участие в мероприятиях дети получили 3 грамоты и 4 благодарности.

В ходе реализации проекта был налажен тесный контакт с завучами по воспитательной работе МАОУ СОШ 144, 145. В заключительном интервью (обратной связи в реализации проекта) с завучами по воспитательной работе, была выражена с их стороны благодарность за сотрудничество и обозначена перспектива дальнейшего взаимодействия на уровне выхода не только в педагогический коллектив с информационно-методической работой, но и в ученические коллективы (тренинги и беседы).

Запланированные беседы-дискуссии по просьбе администрации школ были переведены и проведены в форме семинаров-тренингов обучающего формата.

Ход реализации проекта освещен в фотоотчете, видеоотчете, договорах, заключенных с семьями, и методических материалах, используемых в проведении мероприятий с педагогическим составом.