Руководитель организации

Президент: Анна Анатольевна Кабанова

(подпись)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ РАЗДЕЛ ΙΙ

*Наименование организации Благополучателя:* Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья плюс».

*Название проекта:* Проект социализации детей и семей поселка Новосинеглазово, находящихся в социально-опасном положении «Вектор поддержки семьи».

Договор от 26 июня 2017 г. №4617-1177

**КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятий** | **Дата** | **Местопроведения** | **Участники**  **количество** | **Гости/ приглашенные** | **Достигнутые результаты** |
| 1 | Оздоровительный заезд участников в ЧОЦСЗ «Семья» | В течение года - 3 заезда по 14 детей (заезд  21 день реабилитации) | ЧОЦСЗ «Семья»  Стационарное отделение. | 25детей и подростков нуждающихся в комплексной реабилитации |  | Комплексная (психологическая, социальная, медицинская, педагогическая) реабилитация детей в условиях стационарного отделения (21 день).  Дано 25 индивидуальных рекомендаций родителям (или лицам их заменяющих) на постреабилитационный период.  Каждый ребенок получил медицинские рекомендации для дальнейшего оздоровления по месту жительства.  Заключен один договор о социальном сопровождении ребенка и семьи. |
| 2 | Создание **Консультативного пункта** в поселке Новосинеглазово.  Выездное консультирование и организация консультативных сетевых встреч:  - юридическое консультирование на классных часах;  - сессий семейного и психолого-педагогического консультирования. | 1 раз в два месяца | поселок Новосинеглазово  МАОУ СОШ 144, 145  Челябинский автотранспортный техникум | Подростки  Родители  Семьи  (16) | Завучи по воспитательной работе  КДН | Открыт Консультативный пункт в МАОУ СОШ 144, 145  Проведено 8 выездов для консультирования семей, дети которых прошли курс социальной реабилитации в ЧОЦСЗ «Семья».  В каждой семье проведено по две консультативной сессии. Всего проведено 28 семейных консультаций.  Охвачено 25 детей из 16 семей.  Проведено 6 юридических и 7 психолого-педагогических консультаций. |
| 3 | Рекламная акция и  организациясоциально-педагогической поддержки семьи **«**Педагогическая беседка для бесед» с детьми и родителями.  « Суицид по интернет заказу».  « Вовлечение в экстремистскую или асоциальную группировку».  «Ожидаемое и социально одобряемое поведение подростка» | 1 раз в квартал | Дворец культуры 60 лет ВЛКСМ | 42 родителя  25 детей | УСЗН советского района (специалисты отдела по работе с семьей) | Информирование администрации и педагогического состава МАОУ СОШ 144, 145 о тематике и сроках проведения мероприятий.  Проведено 4 семинара-тренинга с педагогическим составом МАОУ СОШ 144, 145.  В педагогической беседке с учителями школ приняли участие 47 родителей и 38 детей (два учебных класса).  Подготовлено два отзыва-интервью о проведенных мероприятиях у завучей по воспитательной работе. |
| 4 | Проведение двух семинаров-тренингов для педагогов  МАОУ СОШ 144, 145   1. «Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков»; 2. «Профилактика профессионального выгорания», | 3, 4 квартал | МАОУ СОШ 144, 145  Челябинский автотранспортный техникум | Преподавательский состав МАОУ СОШ 144, 145  Челябинский автотранспортный техникум  (50 человек) | УСЗН советского района (специалисты отдела по работе с семьей) | Проведено два семинара-тренинга для педагогов по теме:  «Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков».  Разработаны методические рекомендации для педагогов по проблеме «Профилактика профессионального выгорания». |
| 5 | Организация и функционирование мультстудии  на базе ЧОЦСЗ «Семья» | В течении трех заездов | ЧОЦСЗ «Семья»  Жукова 44б | 12 детей |  | Три мультфильма:  Рождение семьи;  На лесной полянке;  Жизнь… |
| 6 | Организация и проведение праздничных мероприятий с привлечением аниматоров | в течение 3 заездов | ЧОЦСЗ «Семья» | 25 детей и подростков нуждающихся в комплексной реабилитации |  | Проведен День знаний «Барбоскины» (1 сентября)  Представление «Шоу мыльных пузырей».  Аниматоры из детского игрового клуба «Радуга» |

**ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание** | **Сроки планируемые** | **Сроки фактические** |
| **1. Подготовительный этап** | | | | |
| 1.1. | Проведение рекламно-информационных акций для семей с детьми находящиеся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, многодетных, малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами проживающих в поселке Новосинеглазово (25 семей и 40 детей) для вовлечения в мероприятия Проекта. | 1. Рекламная статья на сайте ЧОЦСЗ «Семья»  2. Заочное информирование УСЗН Советского района о предоставляемых Центром услуг для детей и подростков п. Новосинеглазово на базе стационарного отделения.  3. Сбор сведений о детях, нуждающихся в социальной реабилитации (медицинской, психолого-педагогической).  4. Рекламная страничка о продвижении Гранта на сайте «БФ Плюс». | июнь | июнь |
| 1.2. | Организация встречи с приглашением семей поселка Новосинеглазово для заключения договоров о сотрудничестве. | Организована открытая встреча с семьями на территории школьного двора для заключения договоров о сотрудничестве.  Договора заключались в сроки прохождения детьми курса социальной реабилитации | июнь | июнь-декабрь |
| 1.3 | Презентация социального проекта «Вектор поддержки семьи» для целевой группы. | Организована открытая встреча с педагогами МАОУ СОШ 144, 145.  Состоялось обсуждение ключевых проблем в содержании мероприятий Проекта и формате их проведения. | июнь | июнь |
| 1.4 | Организация праздников с детьми целевой аудитории «День защиты детей», «День экологии», «Всемирный день ребенка» | На базе стационарного отделения ЧОЦСЗ «Семья» проведены три праздничных мероприятия:  1. День знаний «Барбоскины» (1 сентября)  2. Представление «Шоу мыльных пузырей» к дню народного единства  3. Новогоднее представление.  Все праздники проведены с участием аниматоров из детского игрового клуба «Радуга». | июнь  июль  ноябрь | сентябрь  ноябрь  декабрь |
| **2. Основнойэтап** | | | | |
| 2.1 | Рекламное мероприятие «Открытие консультативного пункта «Беседка для бесед».  Презентация консультативного пункта, который позволит детям и родителям, находящимся в социально-опасном положении найти пути решения выхода из конфликтных ситуаций, в неформальной обстановке получить помощь квалифицированных специалистов (психологов, юристов, социальных педагогов). | Проведена открытая встреча специалистов-консультантов с педагогами и родителями (на трех родительских собраниях) в МАОУ СОШ 144, 145.  Для презентации консультативного пункта разработано 2 рекламных буклета с информацией об оказании консультативных и просветительских услуг родителям и подросткам группы риска. | июль | сентябрь |
| 2.2. | Оздоровительный заезд участников в ЧОЦСЗ «Семья», позволит оздоровить 40 детей и подростков п. Новосинеглазово, находящихся в социально-опасном положении. У детей появляется уникальный шанс получать высокоинфицированную помощь медицинских работников, психологов, социальных педагогов, которые помогут детям не только восстановить здоровье, но и научиться верить в себя, свои силы и свои возможности. | Комплексную реабилитацию в стационарном отделении прошли 25 детей и подростков из п. Новосинеглазово.  11 мальчиков и 14девочек.  По плану заездов все дети прошли курс комплексной реабилитации в соответствии с разработанной программой в индивидуальной реабилитационной карте.  В заезд № 9 с 10.07 по 30.07 прошли реабилитацию 8 приемных детей из одной семьи. Из них один ребенок поставлен на социальный патронаж в связи с глубокими изменениями, связанными с психологической травмой. Коррекционная работа с девочкой будет продолжаться в течении следующего года.  Все дети состоят на «Д» учете по различным заболеваниям и получили соответствующее лечение с использованием всего медицинского ресурса Центра (физиолечение, бальнеотерапия, бассейн, ЛФК, массаж, аромотерапия, спелеокамера, кислородные коктейли и др.).  Каждый ребенок получил медицинские рекомендации для дальнейшего оздоровления по месту жительства.  Все дети были включены в культурно-досуговые мероприятия: посещение интерактивного музея Экспериментус, где они сами могли провести различные физические опыты: постановках театра Маникен, Молодежного театра. Ребята побывали на цирковых представлениях в Челябинском цирке: «Водная феерия», «Королевские тигры Суматры» и др. Дети 14-го заезда приняли участие в районном конкурсе творческих работ «Единороссик». | 3 заезда  сентябрь  октябрь  ноябрь | 6 заездов  июнь  июль  август  сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь |
| 2.3. | Выездное семейное консультирование. Данное мероприятие позволит улучшить психологическую атмосферу в семьях, состоящих на учете в органах социальной защиты. Позволит детям и родителям лучше узнать друг друга, научиться находить выходы из различных конфликтных и сложных житейских ситуаций. | Проведено 8 выездов для консультирования семей, дети которых прошли курс социальной реабилитации в ЧОЦСЗ «Семья».  В каждой семье проведено по две консультативной сессии. Всего проведено 58 семейных консультаций (очно и заочно). Все семьи, нуждающиеся в услугах консультирования остаются клиентами Центра.  Охвачено 25 детей из 16 семей.  Проведено 6 юридических и 7 психолого-педагогических заочных консультаций.  Разработаны психолого-педагогические рекомендации, выданные родителям для продолжения оздоровления в постреабилитационный период.  В рамках внутриведомственного взаимодействия (со специалистами УСЗН) осуществляется контроль за исполнением данных рекомендаций). | 1 раз в два месяца | 2 раза в месяц  сентябрь-декабрь |
| 2.4 | Проведение групповой беседы-дискуссии «Суицид по интернет заказу». В настоящее время проблема подросткового суицида стоит очень остро. Данное мероприятие, проводимое для специалистов позволит им овладеть алгоритмом работы с детьми, склонных к суицидальному поведению. | Групповая беседа-дискуссия стала частью семинара- тренинга, который проведен с педагогическим составом двух школ п. Новосинеглазово (МАОУ СОШ 144, 145).  Педагогам подготовлен методический материал для проведения последующих бесед-дискуссий с родителями и детьми (презентация, видеофильмы, электронная тематическая папка). Мероприятие проведено два раза. | 1 квартал | октябрь |
| 2.5 | Проведение групповой беседы-дискуссии  «Вовлечение в экстремистскую или асоциальную группировку». Специалисты п. Новосинеглазово, работающие с детьми и подростками получат новые знания о механизмах вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую группировку, практиках и правилах противодействия воздействию на несовершеннолетних | Групповая беседа-дискуссия стала частью семинара- тренинга, который проведен с педагогическим составом двух школ п. Новосинеглазово(МАОУ СОШ 144, 145).  Педагогам подготовлен методический материал для  проведения последующих бесед-дискуссий с родителями и детьми (презентация, видеофильмы, электронная тематическая папка). Мероприятие проведено два раза. | 2 квартал | сентябрь |
| 2.6 | Проведение групповой беседы-дискуссии  «Ожидаемое и социально одобряемое поведение подростка». Беседа будет полезна, как специалистам, так и родителям, воспитывающим подростков. | Беседа-дискуссия проведена в onlain-режиме. Объявление для участия было представлено на сайте.  В беседе приняли участие 6 родителей и 9 учащихся 10-11 классов.  Дискуссия развернута в сторону стилей конфликтного поведения «приспособление» и «конформизм» и копинг стратегий поведения бегство, социальная поддержка. | 4 квартал | ноябрь |
| 2.7 | Проведение семинара-тренинга для педагогов  МАОУ СОШ 144, 145  «Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков» | Семинар–тренинг проведен с педагогическим составом двух школ п. Новосинеглазово(МАОУ СОШ 144, 145).  Педагогам подготовлен методический материал для  проведения последующих бесед-дискуссий с родителями и детьми (презентация, видеофильмы, электронная тематическая папка, буклеты для родителей, детей и специалистов). Мероприятие проведено два раза. | 3 квартал | декабрь |
| 2.8  . | Проведение семинара-тренинга для педагогов  МАОУ СОШ 144, 145  «Профилактика профессионального выгорания» | Семинар-тренинг для педагогов разработан в виде программы для психологов МАОУ СОШ 144, 145.  Разработаны методические рекомендации. Видеоматериал упражнений для снижения эмоционального напряжения педагогов представлен в свободном доступе интернет ресурса школ. | 4 квартал | декабрь |
| **3. Заключительный этап** | | | | |
| 3.1. | Организация сетевых встреч на сайте и e-mail | Посетили сайт Благотворительного фонда 51 человек, из них 28 детей.  Е-mail использовался для передачи методических материалов и рекомендаций (46 записей). | ежемесячно | ежемесячно |
| 3.2. | Проведение занятий в мультстудии «Кадрики» | 12 детей из п. Новосинеглазово, проходящие курс комплексной реабилитации были включены в терапевтические занятия мультстудии стационарного отделения «Кадрики».  Дети создали три мультфильма:  Рождение семьи;  На лесной полянке;  Жизнь… | 3-4 квартал | июнь-декабрь |
| 3.3 | Подготовка и предоставление итогового содержательного и финансового отчета | Отчет подготовлен 20.12.17. | декабрь | декабрь |

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Благотворительный фонд помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья плюс» успешно реализовал проект «Вектор поддержки семьи», который направлен на предоставление социальных услуг (реабилитационных, психологических, педагогических) ориентированный на социализацию детей и подростков п. Новосинеглазово. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации получили реальную помощь в оздоровлении своих детей (25 детей и 16 семей).

В ходе реализации проекта в комплексной реабилитации приняла участие семья, 8 детей которой были приняты в один заезд. Девочка из этой семьи, перенесшая тяжелую травму продолжает оставаться на патронаже.

Больше всего детям понравились массовые праздничные мероприятия, проведенные на базе стационарного отделения ЧОЦСЗ «Семья»: День знаний «Барбоскины» −к дню знаний (1 сентября); представление «Шоу мыльных пузырей»− к дню народного единства; новогоднее представление. Все праздники проведены с участием аниматоров из детского игрового клуба «Радуга». За активное участие в мероприятиях дети получили 3 грамоты и 4 благодарности.

В ходе реализации проекта был налажен тесный контакт с завучами по воспитательной работе МАОУ СОШ 144, 145. В заключительном интервью (обратной связи в реализации проекта) с завучами по воспитательной работе, была выражена с их стороны благодарность за сотрудничество и обозначена перспектива дальнейшего взаимодействия на уровне выхода не только в педагогический коллектив с информационно-методической работой, но и в ученические коллективы (тренинги и беседы).

Запланированные беседы-дискуссии по просьбе администрации школ были переведены и проведены в форме семинаров-тренингов обучающего формата.

Ход реализации проекта освещен в фотоотчете, видеоотчете, договорах, заключенных с семьями, и методических материалах, используемых в проведении мероприятий с педагогическим составом.